## 1ПЭМУ
Приложение № 2 к Приказу УЭФ Администрации города Оленегорска от 16.06.2014 № 29/04
Годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы «Повышение эффективности муниципального управления муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией» за 2014 год
Ответственное управление | № п/п | Муниципальная программа, подпрограмма, основное мероприятие | Срок выполне-ния | Объемы и источники финансирования (тыс. руб.) |  |  |  | Показатели результативности выполнения программных мероприятий |  |  |  | Соисполнители, участники | Причины низкой степени освоения средств, достижения показателей результативности
|  |  |  | Источник | Запланировано на отчетный год | Кассовое исполнение | Степень освоения средств | Наименование, ед. измерения | Запланированное значение на конец отчетного года | Фактическое значение | Степень достижения
Управление доходов областного бюджета и государственного долга, Отдел межбюджетных отношений |  | Муниципальная программа: «Повышение эффективности муниципального управления муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией» | 2014-2017 годы | Всего | 32816.25 | 29535.7 | 90.0033
|  |  |  | ОБ | 6405.6 | 6020 | 93.9803
|  |  |  | МБ | 26410.65 | 23515.7 | 89.0387
|  |  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
УДОБ и ГД УБУиО УФСС + УБРиБП | 1. | Подпрограмма 1 «Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления через официальное средство массовой информации - газету «Заполярная руда» | 2014-2017 годы | Всего | 2075.4 | 2075.4 | 100
|  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  |  | МБ | 2075.4 | 2075.4 | 100
|  |  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
УДОБ и ГД УБУиО ОПКиОР | 1.1. | Задача 1.1. Создание условий для производства, выпуска и распространения газеты «Заполярная руда» | 2014-2017 годы | Всего | 2075.4 | 2075.4 | 100
|  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  |  | МБ | 2075.4 | 2075.4 | 100
|  |  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
| 1.1.1. | Основное мероприятие 1.1.1. Возмещение газете «Заполярная руда» расходов, связанных с осуществлением производства, выпуска и распространением средства массовой информации – газеты «Заполярная руда» | 2014-2017 годы | Всего | 2075.4 | 2075.4 | 100
|  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  |  | МБ | 2075.4 | 2075.4 | 100
|  |  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
УБРиБП | 1.1.1.1. | Мероприятие 1.1.1.1. Осуществление возмещения расходов по производству, выпуску и распростанению средства массовой информации - газеты "Заполярная руда" | 2014-2017 годы | Всего | 2075.4 | 2075.4 | 100 | Осуществление меропритяия по возмещению расходов (да-1, нет-0) | 1 | 1 | 100 | Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области
|  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  |  | МБ | 2075.4 | 2075.4 | 100
|  |  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
| 2. | Подпрограмма 2 «Регулирование земельных и имущественных отношений на территории муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией» | 2014-2017 годы | Всего | 3056.05 | 1793.6 | 58.6901
|  |  |  | ОБ | 438.7 | 128 | 29.1771
|  |  |  | МБ | 2617.35 | 1665.6 | 63.6369
|  |  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
| 2.1. | Задача 2.1. Выполнение землеустроительных, кадастровых, проектных и проектно-сметных работ (формирование и уточнение границ земельных участков, установлению границ населенных пунктов, реконструкция муниципальной геодезической сети, разработка проектов внесения изменений в Генеральный план городского округа, инженерные решения и подготовка технических условий) | 2014-2017 годы | Всего | 457.7 | 146.9 | 32.0953
|  |  |  | ОБ | 438.7 | 128 | 29.1771
|  |  |  | МБ | 19 | 18.9 | 99.4737
|  |  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
| 2.1.1. | Основное мероприятие 2.1.1. Обеспечение закупок в целях выполнения землеустроительных, кадастровых и проектных работ | 2014-2017 годы | Всего | 457.7 | 146.9 | 32.0953
|  |  |  | ОБ | 438.7 | 128 | 29.1771
|  |  |  | МБ | 19 | 18.9 | 99.4737
|  |  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
| 2.1.1.1. | Мероприятие 2.1.1.1. Заключение и исполнение договоров на выполнение землеустроительных, кадастровых и проектных работ | 2014-2017 годы | Всего | 457.7 | 146.9 | 32.0953 | Количество земельных участков, на которых проведены землеустроительные и кадастровые работы, ед. | 23 | 23 | 100 | КУМИ Администрации города Оленегорска | экономия средств областного бюджета за счет снижения стоимости работ по итогам проведения торгов на заключение контракта
|  |  |  | ОБ | 438.7 | 128 | 29.1771
|  |  |  | МБ | 19 | 18.9 | 99.4737 | Количество заключенных и исполнненных договоров на выполнение землеутроительных и кадастровых работ, ед. | 1 | 1 | 100
|  |  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
| 2.2. | Задача 2.2. Выполнение работ, оказание услуг, связанных с владением, пользованием и распоряжением муниципальным имуществом (техническая инвентаризация и паспортизация объектов, оценка рыночной стоимости либо права аренды имущества, приватизация объектов) | 2014-2017 годы | Всего | 2598.35 | 1646.7 | 63.3748
|  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  |  | МБ | 2598.35 | 1646.7 | 63.3748
|  |  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
| 2.2.1. | Основное мероприятие 2.2.1. Обеспечение закупок в целях выполнения работ по оценке имущества, технической инвентаризации, приватизации | 2014-2017 годы | Всего | 1513.4 | 1380.1 | 91.192
|  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  |  | МБ | 1513.4 | 1380.1 | 91.192
|  |  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
| 2.2.1.1. | Мероприятие 2.2.1.1. Заключение и исполнение договоров на выполнение работ по оценке имущества, технической инвентаризации, приватизации | 2014-2017 годы | Всего | 729.4 | 596.1 | 81.7247 | Количество объектов недвижимости, по которым проведена техническая инвентаризация и оценка, ед. | 20 | 20 | 100 | КУМИ Администрации города Оленегорска | экономия средств местного бюджета за счет проведения торгов по заключению контракта на работы по оценке
|  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  |  | МБ | 729.4 | 596.1 | 81.7247 | Количество заключенных и исполнненных договоров на выполнение работ по оценке имущества, инвентаризации, приватизации, ед. | 1 | 1 | 100
|  |  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
| 2.2.1.2. | Мероприятие 2.2.1.2. Обеспечение выполнения обязательств по договорам заключенным в 2013 году на выполнение работ по оценке имущества, технической инвентаризации, приватизации | 2014-2017 годы | Всего | 784 | 784 | 100 | Погашение просроченной кредиторской задолженности по итогам 2013 года, образовавшейся по состоянию на 01.01.2014 (да-1, нет-0) | 1 | 1 | 100 | КУМИ Администрации города Оленегорска
|  |  |  | ОБ | 0 |  | 0
|  |  |  | МБ | 784 | 784 | 100
|  |  |  | ВБС | 0 |  | 0
| 2.2.2. | Основное мероприятие 2.2.2. Организация содержания объектов муниципальной казны | 2014-2017 годы | Всего | 1084.95 | 266.6 | 124.503
|  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  |  | МБ | 1084.95 | 266.6 | 124.503
|  |  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
| 2.2.2.1. | Мероприятие 2.2.2.1. Заключение и исполнение договоров по оплате коммунальных и иных услуг, работ, связанных с содержанием объектов муниципальной казны | 2014-2017 годы | Всего | 1083.95 | 265.6 | 24.503 | Количество объектов муниципальной казны, по которым заключены договоры на содержание и обслуживание (ед.) | 1 | 1 | 100 | КУМИ Администрации города Оленегорска | планировалось заключить договор на содержание объекта муниципальной казны - здания Горького, 12. В 2014 году счета на оплату содержания здания не выставлялись.
|  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0 | Количество заключенных и исполнненных договоров на оплату коммунальных и иных услуг, связанных с содержанием объектов муниципальной казны, ед. | 1 | 1 | 100
|  |  |  | МБ | 1083.95 | 265.6 | 24.503
|  |  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
| 2.2.2.2. | Мероприятие 2.2.2.2. Обеспечение выполнения обязательств по договорам заключенным в 2013 году по оплате коммунальных и иных услуг, работ, связанных с содержанием объектов муниципальной казны | 2014-2017 годы | Всего | 1 | 1 | 100 | Погашение просроченной кредиторской задолженности по итогам 2013 года, образовавшейся по состоянию на 01.01.2014 (да-1, нет-0) | 1 | 1 | 100 | КУМИ Администрации города Оленегорска
|  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  |  | МБ | 1 | 1 | 100
|  |  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
| 3. | Подпрограмма 3 «Развитие муниципальной службы муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией» | 2014-2017 годы | Всего | 5530.6 | 5059.3 | 91.4783
|  |  |  | ОБ | 11.4 | 11.4 | 100
|  |  |  | МБ | 5519.2 | 5047.9 | 91.4607
|  |  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
| 3.1. | Задача 3.1. Обеспечение формирования и устойчивого развития кадрового потенциала | 2014-2017 годы | Всего | 287 | 225.9 | 78.7108
|  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  |  | МБ | 287 | 225.9 | 78.7108
|  |  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
| 3.1.1. | Основное мероприятие 3.1.1. Нормативно-правовое регулирование вопросов развития муниципальной службы | 2014-2017 годы | Всего | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  |  | МБ | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
| 3.1.1.1. | Мероприятие 3.1.1.1. Разработка проектов нормативно-правовых актов, регулирующих вопросы муниципальной службы | 2014-2017 годы | Всего | 0 | 0 | 0 | Обеспечение потребности в нормативно-правовых актах, регулирующих вопросы муниципальной службы (да-1, нет-0) | 1 | 1 | 100 | Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области
|  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  |  | МБ | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
| 3.1.1.2. | Мероприятие 3.1.1.2. Приведение нормативно-правовых актов по вопросам прохождения муниципальной службы в соответствие с требованиями действующего законодательства | 2014-2017 годы | Всего | 0 | 0 | 0 | Доля муниципальных нормативно-правовых актов по вопросам муниципальной службы, приведенных в соответствие с действующим законодательством, % | 100 | 100 | 100 | Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области
|  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  |  | МБ | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
| 3.1.1.3. | Мероприятие 3.1.1.3. Поддержание актуальности должностных инструкций муниципальных служащих | 2014-2017 годы | Всего | 0 | 0 | 0 | Обеспечение поддержания актуальности должностных инструкций муниципальных служащих (да-1, нет-0) | 1 | 1 | 100 | Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области
|  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  |  | МБ | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
| 3.1.2. | Основное мероприятие 3.1.2. Обеспечение профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации муниципальных служащих | 2014-2017 годы | Всего | 287 | 225.9 | 78.7108
|  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  |  | МБ | 287 | 225.9 | 78.7108
|  |  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
В т.ч. по ГРБС:
|  |  |  | Всего | 100 | 85.7 | 85.7 |  |  |  |  | Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области
|  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  |  | МБ | 100 | 85.7 | 85.7
|  |  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Всего | 100 | 59.7 | 59.7 |  |  |  |  | УЭФ Администрации города Оленегорска
|  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  |  | МБ | 100 | 59.7 | 59.7
|  |  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Всего | 87 | 80.5 | 92.5287 |  |  |  |  | комитет по образованию Администрации города Оленегорска
|  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  |  | МБ | 87 | 80.5 | 92.5287
|  |  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Всего | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Отдел по культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Оленегорска
|  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  |  | МБ | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Всего | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | КУМИ Администрации города Оленегорска
|  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  |  | МБ | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Всего | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Контрольно-счетная палата города Оленегорска
|  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  |  | МБ | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
| 3.1.2.1. | Мероприятие 3.1.2.1. Повышение квалификации муниципальных служащих: обучение на курсах повышения квалификации, участие в обучающих семинарах, конференциях и и ных мероприятиях по вопросам муниципальной службы, включая возмещение расходов, связанных со служебными коммандировками | 2014-2017 годы | Всего | 287 | 225.9 | 78.7108
|  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  |  | МБ | 287 | 225.9 | 78.7108
|  |  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
В т.ч. по ГРБС:
|  |  |  | Всего | 100 | 85.7 | 85.7 | Доля служащих, прошедших профессиональную подготовку, переподготовку, повышение квалификации и участвовавших в семинарах и конференцияхот общего числа муниципальных служащих, % | 17 | 15.3846 | 90.4977 | Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области | Финансовое обеспечение расходов произведено в пределах фактической потребности в средствах.
|  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  |  | МБ | 100 | 85.7 | 85.7
|  |  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Всего | 100 | 59.7 | 59.7 | Доля служащих, прошедших профессиональную подготовку, переподготовку, повышение квалификации и участвовавших в семинарах и конференцияхот общего числа муниципальных служащих, % | 14 | 21.4286 | 153.0612 | УЭФ Администрации города Оленегорска | Финансовое обеспечение расходов произведено в пределах фактической потребности в средствах.
|  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  |  | МБ | 100 | 59.7 | 59.7
|  |  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Всего | 87 | 80.5 | 92.5287 | Доля служащих, прошедших профессиональную подготовку, переподготовку, повышение квалификации и участвовавших в семинарах и конференцияхот общего числа муниципальных служащих, % | 25 | 25 | 100 | комитет по образованию Администрации города Оленегорска | Финансовое обеспечение расходов произведено в пределах фактической потребности в средствах.
|  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  |  | МБ | 87 | 80.5 | 92.5287
|  |  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Всего | 0 | 0 | 0 | Доля служащих, прошедших профессиональную подготовку, переподготовку, повышение квалификации и участвовавших в семинарах и конференцияхот общего числа муниципальных служащих, % | - | - | - | Отдел по культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Оленегорска
|  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  |  | МБ | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Всего | 0 | 0 | 0 | Доля служащих, прошедших профессиональную подготовку, переподготовку, повышение квалификации и участвовавших в семинарах и конференцияхот общего числа муниципальных служащих, % | - | - | - | КУМИ Администрации города Оленегорска
|  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  |  | МБ | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Всего | 0 | 0 | 0 | Доля служащих, прошедших профессиональную подготовку, переподготовку, повышение квалификации и участвовавших в семинарах и конференцияхот общего числа муниципальных служащих, % | - | - | - | Контрольно-счетная палата города Оленегорска
|  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  |  | МБ | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
| 3.1.3. | Основное мероприятие 3.1.3. Обеспечение соблюдения основных принципов муниципальной службы и требований к её прохождению | 2014-2017 годы | Всего | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  |  | МБ | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
| 3.1.3.1. | Мероприятие 3.1.3.1. Проведение аттестации муниципальных служащих | 2014-2017 годы | Всего | 0 | 0 | 0 | Соблюдение действующего законодательства о прохождении муниципальной службы (да-1, нет-0) | 1 | 0 | 0 | Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области (общий отдел) | В соотв. с ЗМО "О муниципальной службе" аттестация проводится один раз в три года.Последняя аттестация проводилась в 2013 году
|  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  |  | МБ | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
| 3.1.3.2. | Мероприятие 3.1.3.2. Проведение квалификационного экзамена муниципальных служащих | 2014-2017 годы | Всего | 0 | 0 | 0 | Соблюдение действующего законодательства о прохождении муниципальной службы (да-1, нет-0) | 1 | 1 | 100 | Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области (общий отдел)
|  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  |  | МБ | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
| 3.1.3.3. | Мероприятие 3.1.3.3. Проведение конкурсов на замещение вакантной должности муниципальной службы (по мере необходимости) | 2014-2017 годы | Всего | 0 | 0 | 0 | Осуществление проведения мероприятий (да-1, нет-0) | 1 | 0 | 0 | Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области (общий отдел) | Главой города Оленегорска не было принято решение о проведении конкурса
|  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  |  | МБ | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
| 3.1.3.4. | Мероприятие 3.1.3.4. Методическое руководство и оказание практической помощи по вопросам муниципальной службы | 2014-2017 годы | Всего | 0 | 0 | 0 | Осуществление проведения мероприятий (да-1, нет-0) | 1 | 1 | 100 | Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области (общий отдел)
|  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  |  | МБ | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
| 3.2. | Задача 3.2. Обеспечение повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления при выполнении муниципальных функций | 2014-2017 годы | Всего | 5243.6 | 4833.4 | 92.1771
|  |  |  | ОБ | 11.4 | 11.4 | 100
|  |  |  | МБ | 5232.2 | 4822 | 92.1601
|  |  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
| 3.2.1. | Основное мероприятие 3.2.1. Улучшение условий для работы сотрудников органов местного самоуправления | 2014-2017 годы | Всего | 4714.1 | 4527.6 | 96.0438
|  |  |  | ОБ | 11.4 | 11.4 | 100
|  |  |  | МБ | 4702.7 | 4516.2 | 96.0342
|  |  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
В т.ч. по ГРБС:
|  |  |  | Всего | 4691.8 | 4505.3 | 96.025 |  |  |  |  | Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области (отдел муниципальных заказов)
|  |  |  | ОБ | 11.4 | 11.4 | 100
|  |  |  | МБ | 4680.4 | 4493.9 | 96.0153
|  |  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Всего | 10 | 10 | 100 |  |  |  |  | комитет по образованию Администрации города Оленегорска
|  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  |  | МБ | 10 | 10 | 100
|  |  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Всего | 12.3 | 12.3 | 100 |  |  |  |  | Совет депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области
|  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  |  | МБ | 12.3 | 12.3 | 100
|  |  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
| 3.2.1.1. | Мероприятие 3.2.1.1. Проведение капитального и текущего ремонта здания и помещений в здании Администрации города с учетом приобретения материалов, необходимых для выполнения работ | 2014-2017 годы | Всего | 3447 | 3438.8 | 99.7621 | Выполнение работ (да-1, нет-0) | 1 | 1 | 100 | Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области (отдел муниципальных заказов)
|  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  |  | МБ | 3447 | 3438.8 | 99.7621
|  |  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
| 3.2.1.2. | Мероприятие 3.2.1.2. Работы по ремонту электрических сетей, освещения здания Администрации, - установка и замена приборов учета в здании Администрации города | 2014 | Всего | 25 | 24.8 | 99.2 | Выполнение работ (да-1, нет-0) | 1 | 1 | 100 | Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области (отдел муниципальных заказов)
|  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  |  | МБ | 25 | 24.8 | 99.2
|  |  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
| 3.2.1.3. | Мероприятие 3.2.1.3. Проведение аттестационных испытаний объектов информатизации | 2014-2017 годы | Всего | 0 | 0 | 0 | Выполнение работ (да-1, нет-0) | - | - | - | Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области (отдел муниципальных заказов)
|  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  |  | МБ | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
| 3.2.1.4. | Мероприятие 3.2.1.4. Приобретение мебели, светильников светодиодных, жалюзи, сейфов, бытовой техники, их установка и монтаж, расходных материалов для бытовой техники, канцелярских принадлежностей, зарядных устройств для аккумуляторных батарей, ремонт бытовой техники. | 2014-2017 годы | Всего | 908.7 | 731.3 | 80.4776
|  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  |  | МБ | 908.7 | 731.3 | 80.4776
|  |  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
В т.ч. по ГРБС:
|  |  |  | Всего | 886.4 | 709 | 79.9865 | Выполнение работ (да-1, нет-0) | 1 | 1 | 100 | Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области (отдел муниципальных заказов) | не приобретены канцелярские принадлежности, в виду отсутствия на момент заключения договора лимитов закупки у единственного источника (п.4 ст.93 ФЗ 44-ФЗ)
|  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  |  | МБ | 886.4 | 709 | 79.9865
|  |  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Всего | 10 | 10 | 100 | Выполнение работ (да-1, нет-0) | 1 | 1 | 100 | комитет по образованию Администрации города Оленегорска
|  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  |  | МБ | 10 | 10 | 100
|  |  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Всего | 12.3 | 12.3 | 100 | Выполнение работ (да-1, нет-0) | 1 | 1 | 100 | Совет депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области
|  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  |  | МБ | 12.3 | 12.3 | 100
|  |  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
| 3.2.1.5. | Мероприятие 3.2.1.5. Разработка проекта по благоустройству и озеленению прилегающей территории здания Администрации города | 2015 | Всего | 0 | 0 | 0 | Выполнение работ (да-1, нет-0) | 0 | 0 | 0 | Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области (отдел муниципальных заказов)
|  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  |  | МБ | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
| 3.2.1.6. | Мероприятие 3.2.1.6. Благоустройство и озеленение прилегающей территории здания Администрации города | 2014-2017 годы | Всего | 0 | 0 | 0 | Выполнение работ (да-1, нет-0) | 0 | 0 | 0 | Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области (отдел муниципальных заказов)
|  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  |  | МБ | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
| 3.2.1.7. | Мероприятие 3.2.1.7. Ремонт кровли здания Администрации города | 2014-2017 годы | Всего | 50 | 50 | 100 | Выполнение работ (да-1, нет-0) | 1 | 1 | 100 | Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области (отдел муниципальных заказов)
|  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  |  | МБ | 50 | 50 | 100
|  |  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
| 3.2.1.8. | Мероприятие 3.2.1.8. Ремонтные работы по восстановлению аварийного выхода бомбоубежища на территории Администрации города | 2016 | Всего | 0 | 0 | 0 | Выполнение работ (да-1, нет-0) | 0 | 0 | 0 | Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области (отдел муниципальных заказов)
|  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  |  | МБ | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
| 3.2.1.9. | Мероприятие 3.2.1.9. Ремонтные работы по восстановлению отмостков и цоколя снаружи здания Администрации города | 2014 | Всего | 214.9 | 214.9 | 100 | Выполнение работ (да-1, нет-0) | 1 | 1 | 100 | Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области (отдел муниципальных заказов)
|  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  |  | МБ | 214.9 | 214.9 | 100
|  |  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
| 3.2.1.10. | Мероприятие 3.2.1.10. Техническое сопровождение автоматизированного рабочего места (АРМ) "Муниципал" | 2014-2017 годы | Всего | 12 | 12 | 100 | Выполнение работ (да-1, нет-0) | 1 | 1 | 100 | Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области (отдел муниципальных заказов)
|  |  |  | ОБ | 11.4 | 11.4 | 100
|  |  |  | МБ | 0.6 | 0.6 | 100
|  |  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
| 3.2.1.11. | Мероприятие 3.2.1.11. Поставка и монтаж системы видеонаблюдения | 2014 | Всего | 50 | 49.3 | 98.6 | Выполнение работ (да-1, нет-0) | 1 | 1 | 100 | Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области (отдел муниципальных заказов)
|  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  |  | МБ | 50 | 49.3 | 98.6
|  |  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
| 3.2.1.12. | Мероприятие 3.2.1.12. Приобретение баннерного мобильного стенда | 2014 | Всего | 6.5 | 6.5 | 100 | Выполнение работ (да-1, нет-0) | 1 | 1 | 100 | Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области (отдел муниципальных заказов)
|  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  |  | МБ | 6.5 | 6.5 | 100
|  |  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
| 3.2.2. | Основное мероприятие 3.2.2. Обеспечение безопасных условий и охраны труда | 2014-2017 годы | Всего | 529.5 | 305.8 | 57.7526
|  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  |  | МБ | 529.5 | 305.8 | 57.7526
|  |  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
В том числе по ГРБС:
|  |  |  | Всего | 260 | 124.1 | 47.7308 |  |  |  |  | Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области
|  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  |  | МБ | 260 | 124.1 | 47.7308
|  |  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Всего | 102 | 83.3 | 81.6667 |  |  |  |  | УЭФ Администрации города Оленегорска
|  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  |  | МБ | 102 | 83.3 | 81.6667
|  |  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Всего | 34 | 22 | 64.7059 |  |  |  |  | комитет по образованию Администрации города Оленегорска
|  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  |  | МБ | 34 | 22 | 64.7059
|  |  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Всего | 18 | 15 | 83.3333 |  |  |  |  | Отдел по культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Оленегорска
|  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  |  | МБ | 18 | 15 | 83.3333
|  |  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Всего | 93 | 41.7 | 44.8387 |  |  |  |  | КУМИ Администрации города Оленегорска
|  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  |  | МБ | 93 | 41.7 | 44.8387
|  |  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Всего | 7.5 | 6 | 80 |  |  |  |  | Совет депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области
|  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  |  | МБ | 7.5 | 6 | 80
|  |  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Всего | 15 | 13.7 | 91.3333 |  |  |  |  | Контрольно-счетная палата города Оленегорска
|  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  |  | МБ | 15 | 13.7 | 91.3333
|  |  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
| 3.2.2.1. | Мероприятие 3.2.2.1. Специальная оценка условий труда (гигиеническая классификация труда по показателям вредности и опасности факторов производственной среды, сложности и напряженности трудового процесса; выявление вредных и (или) опасных производственных факторов; контроль за состоянием условий труда на рабочих местах; обеспечения работников средствами индивидуальной защиты) | 2014-2017 годы | Всего | 170.5 | 48 | 28.1525
|  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  |  | МБ | 170.5 | 48 | 28.1525
|  |  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
В том числе по ГРБС:
|  |  |  | Всего | 88 | 0 | 0 | Создание безопасных условий труда муниципальных служащих и работников Администрации города Оленегорска (да-1, нет-0) | 1 | 1 | 100 | Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области | Специальная оценка условий труда проведена. Не доведены предельные объёмы финансирования по предоставленным в УЭФ заявкам
|  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  |  | МБ | 88 | 0 | 0
|  |  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Всего | 34 | 32 | 94.1176 | Создание безопасных условий труда муниципальных служащих и работников Администрации города Оленегорска (да-1, нет-0) | 1 | 1 | 100 | УЭФ Администрации города Оленегорска | Финансовое обеспечение расходов произведено в пределах фактической потребности в средствах.
|  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  |  | МБ | 34 | 32 | 94.1176
|  |  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Всего | 0 | 0 | 0 | Создание безопасных условий труда муниципальных служащих и работников Администрации города Оленегорска (да-1, нет-0) | 0 | 0 | 0 | комитет по образованию Администрации города Оленегорска
|  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  |  | МБ | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Всего | 12 | 6 | 50 | Создание безопасных условий труда муниципальных служащих и работников Администрации города Оленегорска (да-1, нет-0) | 1 | 1 | 100 | Отдел по культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Оленегорска | Финансовое обеспечение расходов произведено в пределах фактической потребности в средствах.
|  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  |  | МБ | 12 | 6 | 50
|  |  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Всего | 25 | 0 | 0 | Создание безопасных условий труда муниципальных служащих и работников Администрации города Оленегорска (да-1, нет-0) | 1 | 0 | 0 | КУМИ Администрации города Оленегорска | Отсутствие договора на выполнение работ по специальной оценке условий труда
|  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  |  | МБ | 25 | 0 | 0
|  |  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Всего | 7.5 | 6 | 80 | Создание безопасных условий труда муниципальных служащих и работников Администрации города Оленегорска (да-1, нет-0) | 1 | 1 | 100 | Совет депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области | Финансовое обеспечение расходов произведено в пределах фактической потребности в средствах.
|  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  |  | МБ | 7.5 | 6 | 80
|  |  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Всего | 4 | 4 | 100 | Создание безопасных условий труда муниципальных служащих и работников Администрации города Оленегорска (да-1, нет-0) | 1 | 1 | 100 | Контрольно-счетная палата города Оленегорска
|  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  |  | МБ | 4 | 4 | 100
|  |  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
| 3.2.2.2. | Мероприятие 3.2.2.2. Диспансеризация (медицинских осмотров) муниципальных служащих и работников (определение рисков развития заболеваний, раннего выявления имеющихся заболеваний, в т.ч. препятствующих прохождению муниципальной службы, сохранение и укрепление физического и психического здоровья) | 2014-2017 годы | Всего | 359 | 257.8 | 71.8106
|  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  |  | МБ | 359 | 257.8 | 71.8106
|  |  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
В том числе по ГРБС:
|  |  |  | Всего | 172 | 124.1 | 72.1512 | Доля муниципальных служащих и работников, прошедших диспансеризацию и медосмотр от числа запланированных, % | 100 | 92.3077 | 92.3077 | Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области | Не прошли диспансеризацию два муниципальных служащих
|  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  |  | МБ | 172 | 124.1 | 72.1512
|  |  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Всего | 68 | 51.3 | 75.4412 | Доля муниципальных служащих и работников, прошедших диспансеризацию и медосмотр от числа запланированных, % | 100 | 85.7143 | 85.7143 | УЭФ Администрации города Оленегорска | Не прошли диспансеризацию два муниципальных служащих (медотвод)
|  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  |  | МБ | 68 | 51.3 | 75.4412
|  |  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Всего | 34 | 22 | 64.7059 | Доля муниципальных служащих и работников, прошедших диспансеризацию и медосмотр от числа запланированных, % | 100 | 100 | 100 | комитет по образованию Администрации города Оленегорска | Финансовое обеспечение расходов произведено в пределах фактической потребности в средствах.
|  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  |  | МБ | 34 | 22 | 64.7059
|  |  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Всего | 6 | 9 | 150 | Доля муниципальных служащих и работников, прошедших диспансеризацию и медосмотр от числа запланированных, % | 100 | 100 | 100 | Отдел по культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Оленегорска | Расходы произведены в размере фактичекой потребности в пределах общих расходов по основному мероприятию 3.2.2. "Обеспечение безопасных условий и охраны труда" за счет сокращения расходов по мероприятию 3.2.2.1
|  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  |  | МБ | 6 | 9 | 150
|  |  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Всего | 68 | 41.7 | 61.3235 | Доля муниципальных служащих и работников, прошедших диспансеризацию и медосмотр от числа запланированных, % | 100 | 88.8889 | 88.8889 | КУМИ Администрации города Оленегорска | Не прошел диспансеризацию один муниципальный служащий
|  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  |  | МБ | 68 | 41.7 | 61.3235
|  |  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Всего | 11 | 9.7 | 88.1818 | Доля муниципальных служащих и работников, прошедших диспансеризацию и медосмотр от числа запланированных, % | 100 | 100 | 100 | Контрольно-счетная палата города Оленегорска | Финансовое обеспечение расходов произведено в пределах фактической потребности в средствах.
|  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  |  | МБ | 11 | 9.7 | 88.1818
|  |  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
| 3.3. | Задача 3.3. Повышение эффективности мер по противодействию коррупции | 2014-2017 годы | Всего | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  |  | МБ | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
| 3.3.1. | Основное мероприятие 3.3.1. Формирование и реализация плана по противодействию коррупции в муниципальном образовании | 2014-2017 годы | Всего | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  |  | МБ | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
| 3.3.1.1. | Мероприятие 3.3.1.1. Проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Администрации города и проектов муниципальных правовых актов | 2014-2017 годы | Всего | 0 | 0 | 0 | Соблюдение действующего законодательства о проведении антикоррупционной экспертизы (да-1, нет-0) | 1 | 1 | 100 | Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области
|  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  |  | МБ | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
| 3.3.1.2. | Мероприятие 3.3.1.2. Проведение заседаний Межведомственного совета по противодействию коррупции | 2014-2017 годы | Всего | 0 | 0 | 0 | Доля проведенных заседаний Межведомственного совета по противодействию коррупции от запланированных годовым планом, % | 100 | 100 | 100 | Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области
|  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  |  | МБ | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
| 3.3.2. | Основное мероприятие 3.3.2. Реализация мер по противодействию коррупции в муниципальной службе | 2014-2017 годы | Всего | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  |  | МБ | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
| 3.3.2.1. | Мероприятие 3.3.2.1. Организация работы по выявлению случаев возникновения конфликта интересов, одной из сторон которого являются лица, замещающие должности муниципальной службы, и принятых мерах по предотвращению и урегулированию конфликта интересов | 2014-2017 годы | Всего | 0 | 0 | 0 | Выявление случаев и принятие мер по предотвращению и урегулированию конфликта интересов (да-1, нет-0) | 1 | 0 | 0 | Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области | Организация работы проведена, случаев возникновения конфликта интересов не выявлено
|  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  |  | МБ | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
| 3.3.2.2. | Мероприятие 3.3.2.2. Обеспечение предоставления муниципальными служащими сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера | 2014-2017 годы | Всего | 0 | 0 | 0 | Обеспечение реализации мероприятий (да-1, нет-0) | 1 | 1 | 100 | Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области
|  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  |  | МБ | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
| 3.3.2.3. | Мероприятие 3.3.2.3. Осуществление проверки достоверности и полноты сведений, представляемых муниципальными служащими Администрации города, и соблюдения муниципальными служащими Администрации города требований к служебному поведению в соответствии с законодательством РФ и муниципальными правовыми актами | 2014-2017 годы | Всего | 0 | 0 | 0 | Обеспечение реализации мероприятий (да-1, нет-0) | 1 | 1 | 100 | Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области
|  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  |  | МБ | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
| 3.3.2.4. | Мероприятие 3.3.2.4. Проведение профилактических бесед с вновь принимаемыми муниципальными служащими о необходимости соблюдения запретов и ограничений, предусмотренных законодательством о муниципальной службе, существующих механизмов антикоррупционного контроля и ответственности за коррупционные правонарушения | 2014-2017 годы | Всего | 0 | 0 | 0 | Доля вновь принимаемых муниципальных служащих, прошедших беседу о необходимости соблюдения запретов и ограничений, предусмотренных законодательством о муниципальной службе, % | 100 | 100 | 100 | Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области
|  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  |  | МБ | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
| 3.3.2.5. | Мероприятие 3.3.2.5. Проведение совещаний (семинаров) с муниципальными служащими по вопросу возникновения конфликта интересов, о порядке проверки сведений, предоставляемыми муниципальными служащими, а также о положениях законодательства РФ о противодействии коррупции, ответственности за совершение должностных правонарушений (в т.ч. за коммерческий подкуп, получение и дачу взятки, посредничество во взяточничестве) с целью формирования представления о несовместимости муниципальной службы с коррупционными правонарушениями | 2014-2017 годы | Всего | 0 | 0 | 0 | Количество проведенных совещаний в год, ед. | 2 | 2 | 100 | Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области
|  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  |  | МБ | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
| 4. | Подпрограмма 4 "Обеспечение деятельности муниципального учреждения «Муниципальный архив» муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией" | 2014-2017 годы | Всего | 2367.1 | 2360.2 | 99.7085
|  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  |  | МБ | 2367.1 | 2360.2 | 99.7085
|  |  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
| 4.1. | Задача 4.1. Обеспечение деятельности муниципального учреждения «Муниципальный архив» муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией | 2014-2017 годы | Всего | 2367.1 | 2360.2 | 99.7085
|  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  |  | МБ | 2367.1 | 2360.2 | 99.7085
|  |  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
| 4.1.1. | Основное мероприятие 4.1.1. Обеспечение условий для выполнения уставной деятельности муниципального учреждения «Муниципальный архив» муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией | 2014-2017 годы | Всего | 2367.1 | 2360.2 | 99.7085
|  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  |  | МБ | 2367.1 | 2360.2 | 99.7085
|  |  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
| 4.1.1.1. | Мероприятие 4.1.1.1. Обеспечение условий для выполнения уставной деятельности муниципального учреждения «Муниципальный архив» муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией | 2014-2017 годы | Всего | 2367.1 | 2360.2 | 99.7085 | Количество принятых на хранение документов, ед. | 160 | 214 | 133.75 | Муниципальное учреждение «Муниципальный архив», Н.А.Ступень
|  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0 | Количество справок, консультаций для пользователей всего, в том числе консультаций в автоматизированном режиме, ед. | 320 | 410 | 128.125
|  |  |  | МБ | 2367.1 | 2360.2 | 99.7085 | Уровень удовлетворенности населения мерами, принимаемыми органами местного самоуправления для организации предоставления услуг муниципального архива, % | 100 | 100 | 100
|  |  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
| 5. | Подпрограмма 5 "Повышение эффективности бюджетных расходов муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией" | 2014-2017 годы | Всего | 11900.3 | 10389.5 | 87.3045
|  |  |  | ОБ | 4901.6 | 4826.7 | 98.4719
|  |  |  | МБ | 6998.7 | 5562.8 | 79.4833
|  |  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
5.1 | 5.1 | Задача 5.1. Обеспечение сбалансированности и устойчивости местного бюджета при безусловном исполнении расходных обязательств местного бюджета | 2014-2017 годы | Всего | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  |  | МБ | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
5.1.1 | 5.1.1. | Основное мероприятие 5.1.1. Повышение финансовой устойчивости местного бюджета, а также снижение объема дефицита и долговой нагрузки на местный бюджет, сокращение расходов на обслуживание муниципального долга. | 2014-2017 годы | Всего | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  |  | МБ | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
5.1.1.1 | 5.1.1.1. | Мероприятие 5.1.1.1. Утверждение местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период, планирование объема муниципального долга, не превышающего 50 % общего годового объема доходов местного бюджета, без учета объема безвозмездных поступлений | 2014-2017 годы | Всего | 0 | 0 | 0 | Отношение объема муниципального долга (за вычетом выданных гарантий) по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, к общему годовому объему доходов местного бюджета бюджета в финансовом году (без учета объемов безвозмездных поступлений), % | 30 | 46 | 153.3 | УЭФ Администрации города Оленегорска
|  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  |  | МБ | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
5.1.1.2 | 5.1.1.2. | Мероприятие 5.1.1.2. Оптимизация условий и структуры муниципальных заимствований, обслуживание муниципального долга: - организация взаимодействия с Министерством финансов Мурманской области по привлечению бюджетных кредитов; - заключение муниципальных контрактов с кредитными организациями, отобранными в результате проведения аукционов, на оказание услуг по предоставлению муниципальному образованию кредитных средств на максимально выгодных для муниципального образования условиях привлечения; - оптимальное использование временно неиспользуемых остатков средств на счетах муниципальных бюджетных и автономных учреждений для покрытия временного недостатка денежных средств, необходимых для финансирования очередных расходов местного бюджета; - расчет объема бюджетных ассигнований на уплату процентов за пользование бюджетными кредитами и кредитами, привлеченными в кредитных организациях, своевременное перечисление процентов и возврат кредитов в соответствии с графиками, установленными Соглашениями | 2014-2017 годы | Всего | 0 | 0 | 0 | Уменьшение размера муниципального долга, % | 10 | - | - | УЭФ Администрации города Оленегорска | На увеличение объема привлекаемых кредитов и, как следствие рост муниципального долга, повлиял следующий фактор. Крупным плательщиком арендной платы за землю является АО «Олкон», доля платежей которого составляет 95% от общего объема доходов, предусмотренного в бюджете на 2014, по данному виду платежа. Администрацией города Оленегорска получено письмо от АО «Олкон» с информацией о внесении по трем земельным участкам данных рыночной стоимости, в качестве новой кадастровой стоимости, в государственный кадастр недвижимости, а также с просьбой внести изменения по данным участкам в договора аренды. В результате данных изменений потери бюджета муниципального образования составили: в 2014 году 64 743,2 тыс.руб., что составляет 11,5% от суммы налоговых и неналоговых доходов
|  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  |  | МБ | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
5.1.2 | 5.1.2. | Основное мероприятие 5.1.2. Повышение качества планирования и управления доходами | 2014-2017 годы | Всего | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  |  | МБ | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
5.1.2.1 | 5.1.2.1. | Мероприятие 5.1.2.1. Мониторинг поступлений налоговых и неналоговых доходов в местный бюджет, организация информационного взаимодействия по вопросам увеличения поступлений в местный бюджет: - организация взаимодействия Администрации города Оленегорска и крупных налогоплательщиков муниципального образования в части получения информации о результатах их финансово-хозяйственной деятельности с целью повышения качества планирования и увеличения поступлений в местный бюджет; - обмен информацией с инспекцией ФНС РФ №5 по Мурманской области по вопросам поступления сведений о сумме начисленных налогов, сборов и пошлин, администрируемых налоговыми органами и зачисляемых в местный бюджет, суммах возникшей задолженности в разрезе налогов, пени и штрафов, о налогооблагаемой базе и суммах предоставленных льгот; - взаимодействие с администраторами налоговых и неналоговых доходов местного бюджета по уточнению кассового плана поступлений в местный бюджет на текущий финансовый год и прогнозу поступлений на предстоящий период; - проведение заседаний Межведомственной комиссии по социальной и налоговой политике при Администрации города Оленегорска | 2014-2017 годы | Всего | 0 | 0 | 0 | Погашение недоимки налоговых и неналоговых доходов, млн.руб. | 2 | - | - | УЭФ Администрации города Оленегорска | На увеличение недоимки налоговых и неналоговых поступлений по итогам 2014 года повлияли также изменения в договоре аренды рыночной стоимости, в качестве новой кадастровой стоимости, трех земельных участков, арендуемых АО "Олкон"
|  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  |  | МБ | 0 | 0 | 0 | Количество заседаний Межведомственной комиссии по социальной и налоговой политике, ед. | 11 | 10 | 90.9 |  | Заседения проведены по фактической необходимости
|  |  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
5.1.2.2 | 5.1.2.2. | Мероприятие 5.1.2.2. Анализ налоговых льгот по местным налогам: - проведение инвентаризации муниципальных правовых актов о местных налогах и сборах; - ведение реестр предоставляемых органами местного самоуправления налоговых льгот; - проведение оценки эффективности предоставляемых и планируемых к предоставлению налоговых льгот по местным налогам, ликвидация неэффективных налоговых льгот | 2014-2017 годы | Всего | 0 | 0 | 0 | Количество НПА, подлежащих анализу, ед. | 2 | 2 | 100 | УЭФ Администрации города Оленегорска
|  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  |  | МБ | 0 | 0 | 0 | Ведение реестра налоговых льгот (да -1, нет - 0) | 1 | 1 | 100
|  |  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
5.1.3 | 5.1.3. | Основное мероприятие 5.1.3. Мониторинг кредиторской задолженности местного бюджета и муниципальных учреждений, анализ исполнения обязательств местного бюджета | 2014-2017 годы | Всего | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  |  | МБ | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
5.1.3.1 | 5.1.3.1. | Мероприятие 5.1.3.1. Организация деятельности по сокращению и реструктуризации просроченной кредиторской задолженности: - анализ УЭФ Администрации города Оленегорска годовой (полугодовой) отчетности в части принятых и неисполненных бюджетных обязательств, которые привели к образованию просроченной кредиторской задолженности; - мониторинг образования просроченной кредиторской задолженности, принятие срочных мер по сокращению и реструктуризации просроченной кредиторской задолженности в случае ее образования | 2014-2017 годы | Всего | 0 | 0 | 0 | Проведение мониторинга образования просроченной кредиторской задолженности (да - 1, нет - 0) | 1 | 1 | 100 | УЭФ Администрации города Оленегорска, Все соисполнители
|  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  |  | МБ | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
5.1.3.2 | 5.1.3.2. | Мероприятие 5.1.3.2. Анализ исполнения расходных обязательств местного бюджета и муниципальных учреждений: проведение главными распорядителями средств местного бюджета мониторинга исполнения расходных обязательств местного бюджета и обязательств подведомственных муниципальных учреждений по выплате заработной платы работникам, в т.ч. мониторинг реализации задач, поставленных в Указе Президента РФ от 07.05.2012 № 597 и постановлении Администрации города Оленегорска от 28.03.2013 № 125 «О мерах по реализации Указа президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» | 2014-2017 годы | Всего | 0 | 0 | 0 | Проведение мониторинга исполнения расходных обязательств (да - 1, нет - 0) | 1 | 1 | 100 | УЭФ Администрации города Оленегорска, Все соисполнители
|  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  |  | МБ | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
5.2 | 5.2. | Задача 5.2. Совершенствование бюджетного процесса в муниципальном образовании и нормативного правового регулирования в бюджетно-финансовой сфере | 2014-2017 годы | Всего | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  |  | МБ | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
5.2.1 | 5.2.1. | Основное мероприятие 5.2.1. Реализация программно-целевых принципов организации деятельности органов местного самоуправления | 2014-2017 годы | Всего | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  |  | МБ | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
5.2.1.1. | 5.2.1.1. | Мероприятие 5.2.1.1. Совершенствование процесса формирования муниципальных программ муниципального образования: - координация УЭФ Администрации города Оленегорска деятельности главных распорядителей средств местного бюджета по разработке муниципальных программ и оценки эффективности их реализации; - дальнейшая систематизация и доработка модельной схемы системы целеполагания в муниципальном образовании; - осуществление деятельности Программно-целевого совета муниципального образования; - проведение оценки эффективности реализации муниципальных программ. Формирование муниципальных программ, анализ эффективности реализации программных мероприятий | 2014-2017 годы | Всего | 0 | 0 | 0 | Количество проведенных заседаний Программно-целевого Совета, ед. | 2 | - | - | УЭФ Администрации города Оленегорска, Все соисполнители | В связи с отсутствием необходимости. В 2013 году приняты новые муниципальные программы на 2014 год, итоги реализации которых будут вынесены на рассмотрение Программно-целевого Совета в мае 2015 года
|  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  |  | МБ | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
5.2.1.2 | 5.2.1.2. | Мероприятие 5.2.1.2. Формирование программного бюджета муниципального образования: совершенствование программной структуры местного бюджета с учетом согласования целевых статей расходов с целями, задачами и мероприятиями муниципальных программ и других документов стратегического планирования | 2014-2017 годы | Всего | 0 | 0 | 0 | Удельный вес расходов МБ, формируемых в рамках муниципальных программ, % | 70 | 89.4 | 127.7 | УЭФ Администрации города Оленегорска
|  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  |  | МБ | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
5.2.1.3 | 5.2.1.3. | Мероприятие 5.2.1.3. Повышение качества финансового планирования: - ежегодная разработка основных направлений бюджетной и налоговой политики в муниципальном образовании; - применение порядка и методики планирования бюджетных ассигнований местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период, утвержденных приказом УЭФ Администрации города Оленегорска | 2014-2016 годы | Всего | 0 | 0 | 0 | Наличие постановления Администрации города Оленегорска об основных направлениях бюджетной и налоговой политики в муниципальном образовании (да - 1, нет - 0) | 1 | 1 | 100 | УЭФ Администрации города Оленегорска
|  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  |  | МБ | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
5.2.1.4 | 5.2.1.4. | Мероприятие 5.2.1.4. Ведение реестра расходных обязательств муниципального образования: - поддержание реестра расходных обязательств муниципального образования в актуальном состоянии: ведение, анализ и корректировка реестра расходных обязательств; - инвентаризация действующих расходных обязательств с целью выявления неэффективных расходов и определения приоритетных направлений в расходовании средств | 2014-2017 годы | Всего | 0 | 0 | 0 | Ведение реестра расходных обязательств (да - 1, нет - 0) | 1 | 1 | 100 | УЭФ Администрации города Оленегорска
|  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  |  | МБ | 0 | 0 | 0 | Проведение инвентаризации расходных обязательств (да - 1, нет - 0) | 1 | 1 | 100
|  |  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
5.2.1.5 | 5.2.1.5. | Мероприятие 5.2.1.5. Применение новых форм оказания и финансового обеспечения муниципальных услуг: осуществление главными распорядителями средств местного бюджета следующей деятельности: - проведение ежегодной оценки потребности в предоставлении муниципальных услуг; - установление нормативных затрат на оказание муниципальных услуг и содержание имущества на основании утвержденного порядка; - определение объемов субсидии (финансового обеспечения) на выполнение муниципального задания подведомственными учреждениями; - утверждение муниципальных заданий на оказание услуг (выполнение работ) подведомственным учреждениям и доведение бюджетных ассигнований на обеспечение их выполнения; - оценку выполнения муниципального задания и принятия мер по обеспечению его выполнения; - оценку соответствия качества фактически предоставляемых муниципальных услуг утвержденным стандартам качества | 2014-2017 годы | Всего | 0 | 0 | 0 | Проведение оценки соответствия предоставляемых услуг утвержденным стандартам (да - 1, нет - 0) | 1 | 1 | 100 | комитет по образованию Администрации города Оленегорска ОКСДМ Администрации города Оленегорска КУМИ Администрации города Оленегорска
|  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  |  | МБ | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
5.2.2 | 5.2.2. | Основное мероприятие 5.2.2. Мониторинг качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств местного бюджета | 2014-2017 годы | Всего | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  |  | МБ | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
5.2.2.1 | 5.2.2.1. | Мероприятие 5.2.2.1. Проведение мониторинга качества финансового менеджмента (управления) главных распорядителей средств местного бюджета: - организация регулярного наблюдения и анализа финансового управления средствами местного бюджета главными распорядителями средств местного бюджета со стороны УЭФ Администрации города Оленегорска; - оценка качества данного финансового управления; - формирование отчета о результатах мониторинга, а также поддержка мер по его повышению. | 2014-2017 годы | Всего | 0 | 0 | 0 | Проведение мониторинга качества финансового менеджмента ГРБС (ед.) | 2 | 2 | 100 | УЭФ Администрации города Оленегорска
|  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  |  | МБ | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
5.2.3 | 5.2.3. | Основное мероприятие 5.2.3. Нормативное правовое регулирование бюджетного процесса муниципального образования | 2014-2017 годы | Всего | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  |  | МБ | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
5.2.3.1 | 5.2.3.1. | Мероприятие 5.2.3.1. Поддержание муниципальных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, в актуальном состоянии: своевременная разработка, принятие, внесение изменений и признание утратившими силу муниципальных правовых актов в финансово-бюджетной сфере в целях их соответствия федеральному законодательству | 2014-2017 годы | Всего | 0 | 0 | 0 | Соответствие муниципальных НПА федеральному и региональному законодательству, % | 100 | 100 | 100 | УЭФ Администрации города Оленегорска
|  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  |  | МБ | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
5.2.3.2 | 5.2.3.2. | Мероприятие 5.2.3.2. Поддержание в актуальном состоянии правовых актов финансового органа муниципального образования: своевременную разработка, принятие, внесение изменений и признание утратившими силу правовых актов УЭФ Администрации города Оленегорска в финансово-бюджетной сфере в рамках полномочий, предоставленных бюджетным законодательствам, в целях их соответствия федеральному и региональному законодательству | 2014-2017 годы | Всего | 0 | 0 | 0 | Соответствие правовых актов финансового органа федеральному и региональному законодательству, % | 100 | 100 | 100 | УЭФ Администрации города Оленегорска
|  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  |  | МБ | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
5.3. | 5.3. | Задача 5.3. Повышение прозрачности бюджета и открытости бюджетного процесса | 2014-2017 годы | Всего | 1242 | 1151.3 | 92.6973
|  |  |  | ОБ | 326 | 325.7 | 99.908
|  |  |  | МБ | 916 | 825.6 | 90.131
|  |  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
5.3.1 | 5.3.1. | Основное мероприятие 5.3.1. Развитие и сопровождение информационно-технологической инфраструктуры системы управления муниципальными финансами | 2014-2017 годы | Всего | 1242 | 1151.3 | 92.6973
|  |  |  | ОБ | 326 | 325.7 | 99.908
|  |  |  | МБ | 916 | 825.6 | 90.131
|  |  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
в том числе по ГРБС:
|  |  |  | Всего | 284 | 234 | 82.3944 |  |  |  |  | Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области
|  |  |  | ОБ | 92 | 91.7 | 99.6739
|  |  |  | МБ | 192 | 142.3 | 74.1146
|  |  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Всего | 758 | 717.3 | 94.6306 |  |  |  |  | УЭФ Администрации города Оленегорска
|  |  |  | ОБ | 234 | 234 | 100
|  |  |  | МБ | 524 | 483.3 | 92.2328
|  |  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Всего | 200 | 200 | 100 |  |  |  |  | КУМИ Администрации города Оленегорска
|  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  |  | МБ | 200 | 200 | 100
|  |  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
5.3.1.1 | 5.3.1.1. | Мероприятие 5.3.1.1. Автоматизация бюджетного процесса (процесса составления проектов местного бюджета, внесения изменений в них, а также анализа их исполнения от уровня получателя бюджетных средств до финансового органа): - деятельность по реализации на базе усовершенствованного программного комплекса «Бюджет КС» следующих направлений бюджетного процесса: планирования бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг, ведения реестра расходных обязательства, формирования и учета муниципальных заданий; проектирования расходов местного бюджета; формирования плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также дальнейшую модернизацию данного комплекса | 2014-2017 годы | Всего | 0 | 0 | 0 | Уровень автоматизации бюджетного процесса, % | 100 | 100 | 100 | УЭФ Администрации города Оленегорска
|  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  |  | МБ | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
5.3.1.2 | 5.3.1.2. | Мероприятие 5.3.1.2. Развитие информационно-технологической инфраструктуры органов местного самоуправления и их структурных подразделений (приобретение услуг в области информационных технологий): приобретение и модернизация программного обеспечения, обслуживание и обновление справочно-информационных баз данных, компьютерных баз данных, последующее сопровождение лицензионных продуктов, продление регистрации домена в сети Интернет, приобретение сертификатов электронных ключей и прочие услуги для обеспечения необходимого уровня производительности программно-аппаратных комплексов | 2014-2017 годы | Всего | 1242 | 1151.3 | 92.6973
|  |  |  | ОБ | 326 | 325.7 | 99.908
|  |  |  | МБ | 916 | 825.6 | 90.131
|  |  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
В том числе по ГРБС:
|  |  |  | Всего | 284 | 234 | 82.3944 | Обеспеченность услугами в области ИТ, % | 100 | 100 | 100 | Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области
|  |  |  | ОБ | 92 | 91.7 | 99.6739
|  |  |  | МБ | 192 | 142.3 | 74.1146
|  |  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Всего | 758 | 717.3 | 94.6306 | Обеспеченность услугами в области ИТ, % | 100 | 100 | 100 | УЭФ Администрации города Оленегорска
|  |  |  | ОБ | 234 | 234 | 100
|  |  |  | МБ | 524 | 483.3 | 92.2328
|  |  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Всего | 200 | 200 | 100 | Обеспеченность услугами в области ИТ, % | 100 | 100 | 100 | КУМИ Администрации города Оленегорска
|  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  |  | МБ | 200 | 200 | 100
|  |  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
5.3.2. | 5.3.2. | Основное мероприятие 5.3.2. Обеспечение открытости и доступности для граждан и организаций информации о деятельности органов местного самоуправления по подгоовке и исполнению местного бюджета | 2014-2017 годы | Всего | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  |  | МБ | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
5.3.2.1 | 5.3.2.1. | Мероприятие 5.3.2.1. Повышение объема и регулярности обновления общедоступной информации о муниципальных финансах: размещение на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования статистических данных и показателей, характеризующих динамику развития экономической сферы деятельности, прогноза и программы социально-экономического развития муниципального образования, информации о муниципальных услугах, об использовании органами местного самоуправления, муниципальными организациями бюджетных средств, о проведении органами местного самоуправления и их структурными подразделениями проверок подведомственных организаций и пр. Подготовка и размещение на официальном сайте ОМСУ и местных СМИ информации по подготовке и исполнению местного бюджета, повышение объема и регулярности обновления общедоступной информации о муниципальных финансах | 2014-2017 годы | Всего | 0 | 0 | 0 | Наличие на официальном сайте ОМСУ актуальной информации в соответствии с перечнем, утвержденным Администрацией города (да - 1, нет - 0) | 1 | 1 | 100 | УЭФ Администрации города Оленегорска
|  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  |  | МБ | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
5.3.2.2 | 5.3.2.2. | Мероприятие 5.3.2.2. Обеспечение открытости бюджетного процесса: поддержание в актуальном состоянии официальной страницы УЭФ Администрации города Оленегорска на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования, а также других разделов официального сайта и размещение следующей информации: - проектов местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период, решений Совета депутатов города об утверждении местного бюджета (внесении в него изменений), - данных мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств местного бюджета; - сведений о состоянии просроченной кредиторской задолженности местного бюджета; - информации о муниципальных программах и отчетов о фактических результатах их реализации, протоколов заседаний Программно-целевого совета; - отчетности об исполнении бюджета, информации о муниципальном долге, реестра расходных обязательств и др. | 2014-2017 годы | Всего | 0 | 0 | 0 | Наличие на официальном сайте ОМСУ данных мониторинга качества финансового менеджмента (да - 1, нет - 0) | 1 | 1 | 100 | УЭФ Администрации города Оленегорска
|  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  |  | МБ | 0 | 0 | 0 | Наличие на официальном сайте ОМСУ информации о муниципальных программах и отчетов о фактических результатах их реализации (да - 1, нет - 0) | 1 | 1 | 100
|  |  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
5.4. | 5.4. | Задача 5.4. Создание условий для повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления по выполнению муниципальных функций и повышение энергоэффективности. | 2014-2017 годы | Всего | 10658.3 | 9238.2 | 86.6761
|  |  |  | ОБ | 4575.6 | 4501 | 98.3696
|  |  |  | МБ | 6082.7 | 4737.2 | 77.8799
|  |  |  | ВБС | 0 | 0
5.4.1. | 5.4.1. | Основное мероприятие 5.4.1. Улучшение условий работы сотрудников органов местного самоуправления для выполнения муниципальных функций | 2014-2017 годы | Всего | 1506.7 | 792.2 | 52.5785
|  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  |  | МБ | 1506.7 | 792.2 | 52.5785
|  |  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
В том числе по ГРБС:
|  |  |  | Всего | 900 | 238.1 | 26.4556 |  |  |  |  | Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области
|  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  |  | МБ | 900 | 238.1 | 26.4556
|  |  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Всего | 150 | 137.9 | 91.9333 |  |  |  |  | УЭФ Администрации города
|  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  |  | МБ | 150 | 137.9 | 91.9333
|  |  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Всего | 5 | 5 | 100 |  |  |  |  | Контрольно-счетная палата города Оленегорска
|  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  |  | МБ | 5 | 5 | 100
|  |  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Всего | 140.2 | 140.2 | 100 |  |  |  |  | Совет депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области
|  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  |  | МБ | 140.2 | 140.2 | 100
|  |  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Всего | 23 | 23 | 100 |  |  |  |  | комитет по образованию Администрации города Оленегорска
|  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  |  | МБ | 23 | 23 | 100
|  |  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Всего | 24 | 24 | 100 |  |  |  |  | Отдел по культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Оленегорска
|  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  |  | МБ | 24 | 24 | 100
|  |  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Всего | 264.5 | 224 | 84.6881 |  |  |  |  | КУМИ Администрации города Оленегорска
|  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  |  | МБ | 264.5 | 224 | 84.6881
|  |  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
5.4.1.1. | 5.4.1.1. | Мероприятие 5.4.1.1. Обеспечение функционирования компьютерной техники, оргтехники (проведение технического обслуживания, ремонта и диагностики компьютерной техники и оргтехники, закупки запасных частей, комплектующих и расходных материалов) | 2014-2017 годы | Всего | 1506.7 | 792.2 | 52.5785
|  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  |  | МБ | 1506.7 | 792.2 | 52.5785
|  |  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
В том числе по ГРБС:
|  |  |  | Всего | 900 | 238.1 | 26.4556 |  |  |  |  | Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области
|  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  |  | МБ | 900 | 238.1 | 26.4556
|  |  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Всего | 150 | 137.9 | 91.9333 |  |  |  |  | УЭФ Администрации города
|  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  |  | МБ | 150 | 137.9 | 91.9333
|  |  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Всего | 5 | 5 | 100 |  |  |  |  | Контрольно-счетная палата города Оленегорска
|  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  |  | МБ | 5 | 5 | 100
|  |  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Всего | 140.2 | 140.2 | 100 |  |  |  |  | Совет депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области
|  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  |  | МБ | 140.2 | 140.2 | 100
|  |  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Всего | 23 | 23 | 100 |  |  |  |  | комитет по образованию Администрации города Оленегорска
|  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  |  | МБ | 23 | 23 | 100
|  |  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Всего | 24 | 24 | 100 |  |  |  |  | Отдел по культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Оленегорска
|  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  |  | МБ | 24 | 24 | 100
|  |  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Всего | 264.5 | 224 | 84.6881 |  |  |  |  | КУМИ Администрации города Оленегорска
|  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  |  | МБ | 264.5 | 224 | 84.6881
|  |  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
| 5.4.1.1.1. | Приобретение (модернизация) компьютерной техники, оргтехники, офисного оборудования (мониторы, системные блоки, серверы, принтеры, сканеры, факсы, телефоны, копировальные аппараты, источники бесперебойного питания, клавиатуры, манипуляторы "мышь", внешние жесткие диски, многофункциональные устройства, мультимедиапроекторы, экраны и пр.) | 2014-2017 годы | Всего | 423 | 165.5 | 39.1253 | Обеспечение компьютерной техникой, оргтехникой (%) | 100 | 100 | 100 | Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области | Компьютерная техника, оргтехника, офисное оборудование (мониторы, системные блоки, серверы, принтеры, сканеры, факсы, телефоны, копировальные аппараты, источники бесперебойного питания, клавиатуры, манипуляторы "мышь", внешние жесткие диски, многофункциональные устройства, мультимедиапроекторы, экраны и пр.) приобретены в полном объеме. Не доведены предельные объёмы финансирования по предоставленным в УЭФ заявкам
|  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  |  | МБ | 423 | 165.5 | 39.1253
|  |  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
| 5.4.1.1.2. | Обеспечение функционирования компьютерной техники, оргтехники (проведение технического обслуживания, ремонта и диагностики компьютерной техники и оргтехники, закупки запасных частей, комплектующих и расходных материалов) | 2014-2017 годы | Всего | 1083.7 | 626.7 | 57.8297
|  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  |  | МБ | 1083.7 | 626.7 | 57.8297
|  |  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
В том числе по ГРБС:
|  |  |  | Всего | 477 | 72.6 | 15.2201 | Обеспечение функционирования компьютерной техники, оргтехники, % | 100 | 100 | 100 | Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области | Обеспечение функционирования компьютерной техники, оргтехники (проведение технического обслуживания, ремонта и диагностики компьютерной техники и оргтехники, закупки запасных частей, комплектующих и расходных материалов) выполнено в полном объеме. Не доведены предельные объёмы финансирования по предоставленным в УЭФ заявкам
|  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  |  | МБ | 477 | 72.6 | 15.2201
|  |  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Всего | 150 | 137.9 | 91.9333 | Обеспечение функционирования компьютерной техники, оргтехники, % | 100 | 100 | 100 | УЭФ Администрации города | Финансовое обеспечение расходов произведено в пределах фактической потребности в средствах.
|  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  |  | МБ | 150 | 137.9 | 91.9333
|  |  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Всего | 5 | 5 | 100 | Обеспечение функционирования компьютерной техники, оргтехники, % | 100 | 100 | 100 | Контрольно-счетная палата города Оленегорска
|  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  |  | МБ | 5 | 5 | 100
|  |  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Всего | 140.2 | 140.2 | 100 | Обеспечение функционирования компьютерной техники, оргтехники, % | 100 | 100 | 100 | Совет депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области
|  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  |  | МБ | 140.2 | 140.2 | 100
|  |  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Всего | 23 | 23 | 100 | Обеспечение функционирования компьютерной техники, оргтехники, % | 100 | 100 | 100 | комитет по образованию Администрации города Оленегорска
|  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  |  | МБ | 23 | 23 | 100
|  |  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Всего | 24 | 24 | 100 | Обеспечение функционирования компьютерной техники, оргтехники, % | 100 | 100 | 100 | Отдел по культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Оленегорска
|  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  |  | МБ | 24 | 24 | 100
|  |  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Всего | 264.5 | 224 | 84.6881 | Обеспечение функционирования компьютерной техники, оргтехники, % | 100 | 100 | 100 | КУМИ Администрации города Оленегорска
|  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  |  | МБ | 264.5 | 224 | 84.6881
|  |  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
5.4.2. | 5.4.2. | Основное мероприятие 5.4.2. Повышение энергоэффективности при осуществлении деятельности органов местного самоуправления и подведомственных учреждений | 2014-2017 годы | Всего | 2151.6 | 1595.2 | 74.1402
|  |  |  | ОБ | 1075.6 | 1075.6 | 100
|  |  |  | МБ | 1076 | 519.6 | 48.29
|  |  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
В том числе по ГРБС:
|  |  |  | Всего | 1465.6 | 1465.6 | 100 |  |  |  |  | комитет по образованию Администрации города Оленегорска
|  |  |  | ОБ | 1075.6 | 1075.6 | 100
|  |  |  | МБ | 390 | 390 | 100
|  |  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Всего | 556.4 | 0 | 0 |  |  |  |  | Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области
|  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  |  | МБ | 556.4 | 0 | 0
|  |  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Всего | 129.6 | 129.6 | 100 |  |  |  |  | Отдел по культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Оленегорска
|  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  |  | МБ | 129.6 | 129.6 | 100
|  |  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
| 5.4.2.1. | Мероприятие 5.4.2.1. Выполнение работ по замене деревянных оконных блоков на окна из ПВХ -профилей в муниципальных учреждениях | 2014-2017 годы | Всего | 1595.2 | 1595.2 | 100
|  |  |  | ОБ | 1075.6 | 1075.6 | 100
|  |  |  | МБ | 519.6 | 519.6 | 100
|  |  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
В том числе по ГРБС:
5.4.2.1. |  |  |  | Всего | 1465.6 | 1465.6 | 100 | Выполнение работ (да - 1, нет - 0) | 1 | 1 | 100 | комитет по образованию Администрации города Оленегорска
|  |  |  | ОБ | 1075.6 | 1075.6 | 100
|  |  |  | МБ | 390 | 390 | 100
|  |  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Всего | 129.6 | 129.6 | 100 | Выполнение работ (да - 1, нет - 0) | 1 | 1 | 100 | Отдел по культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Оленегорска
|  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  |  | МБ | 129.6 | 129.6 | 100
|  |  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
5.4.2.2. | 5.4.2.2. | Мероприятие 5.4.2.2. Выполнение работ по реконструкции теплового пункта в здании Администрации города Оленегорска | 2014-2017 годы | Всего | 556.4 | 0 | 0 | Выполнение работ (да - 1, нет - 0) | 1 | 1 | 100 | Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области | Работы по реконструкции теплового пункта в здании Администрации города Оленегорска выполнены. Не доведены предельные объёмы финансирования по предоставленным в УЭФ заявкам
|  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  |  | МБ | 556.4 | 0 | 0
|  |  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
5.4.3. | 5.4.3. | Основное мероприятие 5.4.3. Развитие и совершенствование системы внутреннего финансового контроля | 2014-2017 годы | Всего | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  |  | МБ | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
5.4.3.1. | 5.4.3.1. | Мероприятие 5.4.3.1. Осуществление финансовым органом внутреннего финансового контроля, в т.ч. в сфере закупок | 2014-2017 годы | Всего | 0 | 0 | 0 | Соотношение объема проверенных средств местного бюджета и общей суммы расходов местного бюджета, % | 1.4 | 7.4 | Больше в 5 раз | УЭФ Администрации города Оленегорска(отдел финансового контроля) | В 2014 году создано 2 муниципальных учреждения, в отношении которых также проводились проверки исполнения законодательства в бюджетно-финансовой сфере; 1 из них в течение этого же года было ликвидировано
|  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  |  | МБ | 0 | 0 | 0 | Отношение количества муниципальных учреждений , в отношении которых проведены проверки исполнения законодательства в бюджетно-финансовой сфере, к общему количеству муниципальных учреждений, % | 23 | 22.9 | 99.6
|  |  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
5.4.3.2. | 5.4.3.2. | Мероприятие 5.4.3.2. Развитие внутреннего финансового контроля и внедрение внутреннего финансового аудита в деятельности главных распорядителей средств местного бюджета, главных администраторов доходов местного бюджета и главных администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета | 2014-2017 годы | Всего | 0 | 0 | 0 | Количество ГРБС, ГАД, ГАИФ, проводивших ведомственные контрольные мероприятия и внедривших внутренний финансовый аудит, ед. | 2 | 1 | 50 | соисполнители, являющиеся ГРБС, ГАД, ГАИФ | Нормативно-правовой акт, регулирующий проведение внутреннего финансового аудита вступил в силу лишь в августе 2014 года
|  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  |  | МБ | 0 | 0 | 0 | Проведение УЭФ Администрации анализа осуществления главными администраторами средств местного бюджета внутреннего финансового контроля и аудита (да - 1, нет - 0) | 0 | 0 | -
|  |  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
5.4.3.3. | 5.4.3.3. | Мероприятие 5.4.3.3. Нормативно-правовое регулирование деятельности в сфере внутреннего финансового контроля | 2014-2017 годы | Всего | 0 | 0 | 0 | Наличие административного регламента исполнения функции по внутреннему муниципальному финансовому контролю (да - 1, нет - 0) | 1 | 1 | 100 | УЭФ Администрации города Оленегорска(отдел финансового контроля)
|  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  |  | МБ | 0 | 0 | 0 | Наличие муниципального правового акта, регулирующего осуществление внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита (да - 1, нет - 0) | 1 | 1 | 100
|  |  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
| 5.4.4. | Основное мероприятие 5.4.4. Повышение качества предоставления муниципальных услуг (проведение ремонта муниципального нежилого помещения для организации деятельности МФЦ (реконструкция помещений по адресу: г.Оленегорск, Ленинградский проспект, д. 5, 1 этаж)) | 2014-2017 годы | Всего | 7000 | 6850.8 | 97.8686 | Повышение качества предоставления муниципальных услуг
|  |  |  | ОБ | 3500 | 3425.4 | 97.8686
|  |  |  | МБ | 3500 | 3425.4 | 97.8686
|  |  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
| 5.4.4.1. | Мероприятие 5.4.4.1. Повышение качества предоставления муниципальных услуг (проведение ремонта муниципального нежилого помещения для организации деятельности МФЦ (реконструкция помещений по адресу: г.Оленегорск, Ленинградский проспект, д. 5, 1 этаж)) | 2014-2017 годы | Всего | 7000 | 6850.8 | 97.8686 | Выпонение работ (да - 1, нет - 0) | 1 | 1 | 100 | КУМИ Администрации города Оленегорска
|  |  |  | ОБ | 3500 | 3425.4 | 97.8686
|  |  |  | МБ | 3500 | 3425.4 | 97.8686
|  |  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
| 6. | Подпрограмма 6 «Развитие информационного общества и формирование электронного правительства» | 2014-2017 годы | Всего | 4186.8 | 4186.8 | 100
|  |  |  | ОБ | 1053.9 | 1053.9 | 100
|  |  |  | МБ | 3132.9 | 3132.9 | 100
|  |  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
| 6.1. | Задача 6.1. Обеспечение организации предоставления государственных и муниципальных услуг, в т.ч. в электронном виде, по принципу «одного окна» | 2014-2017 годы | Всего | 4186.8 | 4186.8 | 100
|  |  |  | ОБ | 1053.9 | 1053.9 | 100
|  |  |  | МБ | 3132.9 | 3132.9 | 100
|  |  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
| 6.1.1. | Основное мероприятие 6.1.1. Обеспечение финансово-хозяйственной деятельности МФЦ | 2014-2017 годы | Всего | 4186.8 | 4186.8 | 100
|  |  |  | ОБ | 1053.9 | 1053.9 | 100
|  |  |  | МБ | 3132.9 | 3132.9 | 100
|  |  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
| 6.1.1.1. | Мероприятие 6.1.1.1. Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 2014-2017 годы | Всего | 4186.8 | 4186.8 | 100 | Объем предоставления субсидии, % | 100 | 100 | 100 | МБУ "МФЦ" города Оленегорска
|  |  |  | ОБ | 1053.9 | 1053.9 | 100
|  |  |  | МБ | 3132.9 | 3132.9 | 100
|  |  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
| 6.2. | Задача 6.2. Совершенствование форм межуровневого и межведомственного взаимодействия с различными структурами, осуществляющими предоставление Услуг | 2014-2017 годы | Всего | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  |  | МБ | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
| 6.2.1. | Основное мероприятие 6.2.1. Развитие архитектуры электронного правительства Муниципального образования | 2014-2017 годы | Всего | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  |  | МБ | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
| 6.2.1.1. | Мероприятие 6.2.1.1. Внедрение в деятельность МФЦ информационно-коммуникационных технологий | 2014-2017 годы | Всего | 0 | 0 | 0 | Выпонение работ (да - 1, нет - 0) | 1 | 1 | 100 | МБУ "МФЦ" города Оленегорска
|  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  |  | МБ | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
| 7. | Подпрограмма 7 "Обеспечение централизованного обслуживания финансово-хозяйственной деятельности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений города Оленегорска" | 2014-2017 годы | Всего | 3700 | 3670.9 | 99.2135
|  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  |  | МБ | 3700 | 3670.9 | 99.2135
|  |  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
| 7.1 | Задача 7.1. Формирование полной и достоверной информации о деятельности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений города Оленегорска, их имущественном положении для внутренних и внешних пользователей; качественная организация и ведение бухгалтерского и налогового учета и отчетности, предоставление отчетности в налоговые органы, внебюджетные фонды, органы статистики, главному распорядителю средств; контроль за целевым расходованием бюджетных и внебюджетных средств, использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов в соответствии с утвержденными нормативами. | 2014-2017 годы | Всего | 3695.1 | 3666 | 99.2125
|  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  |  | МБ | 3695.1 | 3666 | 99.2125
|  |  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
| 7.1.1. | Основное мероприятие 7.1.1. Формирование полной и достоверной бухгалтерской, налоговой, статистической и прочей отчетности по результатам деятельности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений города Оленегорска | 2014-2017 годы | Всего | 3695.1 | 3666 | 99.2125
|  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  |  | МБ | 3695.1 | 3666 | 99.2125
|  |  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
| 7.1.1.1. | Мероприятие 7.1.1.1. Обеспечение финансово-хозяйственной деятельности МКУ "ЦБУ" города Оленегорска | 2014-2017 годы | Всего | 3695.1 | 3666 | 99.2125 | Обеспечена финансово-хозяйственная деятельность (да-1, нет-0) | 1 | 1 | 100 | МКУ "ЦБУ" города Оленегорска
|  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  |  | МБ | 3695.1 | 3666 | 99.2125
|  |  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
| 7.2. | Задача 7.2. Повышение качества выполняемых функций: укрепление кадровой и материально-технической базы, повышение уровня квалификации работников МКУ "ЦБУ" города Оленегорска. | 2014-2017 годы | Всего | 4.9 | 4.9 | 100
|  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  |  | МБ | 4.9 | 4.9 | 100
|  |  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
| 7.2.1. | Основное мероприятие 7.2.1. Повышение квалификации работников, обучение на курсах, семинарах. | 2014-2017 годы | Всего | 4.9 | 4.9 | 1
|  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  |  | МБ | 4.9 | 4.9 | 1
|  |  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
| 7.2.1.1. | Мероприятие 7.2.1.1. Обучение на курсах повышения квалификации, участие в обучающих семинарах, конференциях и иных мероприятиях, включая возмещение расходов, связанных со служебными командировками | 2014-2017 годы | Всего | 4.9 | 4.9 | 100 | Доля работников, прошедших повышение квалификации, обучение на курсах, семинарах от общего числа работников МКУ "ЦБУ" города Оленегорска, % | 13 | 13 | 100 | МКУ "ЦБУ" города Оленегорска
|  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  |  | МБ | 4.9 | 4.9 | 100
|  |  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
|  | Руководитель (ответственный исполнитель) |  |  |  | Сосина О.В.
|  |  | (подпись) |  |  | (расшифровка подписи)
Исполнитель: Першина С.А., тел. 51-356
Note on C288: изменено: "аттестация рабочих мест" на "Специальная оценка условий труда"